## Arkusz1
Imię | do 25 listopada | time axis 2018-11-26 to 2019-01-12
Krzysiek | Tile podstawowe | 2018-11-26: Tile zaawansowane 50%; 2018-12-06: Tile zaawansowane 100%; 2018-12-20: UI
|  | Podstawowe sprite'y | [9 empty] | Animacje sprite'ów | [13 empty] | Ekran startowy/splash screen
Bartek | Design doc, milestone'y | 2018-11-26: Dźwięki "do dupy"; 2018-12-06: Dźwięki "okej"; 2018-12-20: Projektowanie UI z Krzyśkiem
Dźwięki dopieszczone
Łukasz | Rozpisanie mechanik, listy assetowe, harmonogram projektu
Michał | Działający prototyp v2 (strzelanie, ruch, przeciwnicy, tankowanie, kolizje) | 2018-11-26: 100% funkcjonalny prototyp; 2018-12-06: Implementacja assetów 1; 2018-12-20: Implementacja assetów 2; 2019-01-03: Implementacja UI i splash screenu
Wszyscy |  | 2018-12-10: Ogrywanie prototypu i spisanie przemyśleń i opinii na temat balansu, mechanik itd.; 2018-12-24: Ogrywanie prototypu i spisanie przemyśleń i opinii na temat balansu, mechanik itd.
Do zrobienia
| Dźwięk | 2018-11-30: Design; 2018-12-03: Testy; 2018-12-06: Programowanie
| Dźwięki do dupy | 2018-11-26: Dźwięki okej; 2018-11-28: Dźwięki super; 2018-11-30: Zaprojektować UI; 2018-12-03: Balansowanie I; 2018-12-06: Dopieszczony prototyp
| Ruch wolny | 2018-11-26: Ruch wolny; 2018-11-28: Ruch wolny; 2018-11-30: Projekt 1 poziomu (wstępny); 2018-12-03: Balansowanie II
| Ruch zwykły | 2018-11-26: Ruch zwykły; 2018-11-28: Ruch zwykły; 2018-11-30: Projekt 2 poziomu (wstępny); 2018-12-03: Balansowanie III
| Ruch szybki | 2018-11-26: Ruch szybki; 2018-11-28: Ruch szybki; 2018-11-30: Dopieszczenie 1 poziomu
| Strzał | 2018-11-26: Strzał; 2018-11-28: Strzał; 2018-11-30: Dopieszczenie 2 poziomu
| Wybuch | 2018-11-26: Wybuch; 2018-11-28: Wybuch
| Tankowanie wolne | 2018-11-26: Tankowanie wolne; 2018-11-28: Tankowanie wolne
| Tankowanie zwykłe | 2018-11-26: Tankowanie zwykłe; 2018-11-28: Tankowanie zwykłe
| Tankowanie szybkie | 2018-11-26: Tankowanie szybkie; 2018-11-28: Tankowanie szybkie
| Wciśnięcie przycisku w UI | 2018-11-26: Wciśnięcie przycisku w UI; 2018-11-28: Wciśnięcie przycisku w UI
| Background music | 2018-11-26: Background music; 2018-11-28: Background music